{{meta.project_id}}

{{sys.short}}{{sys.software_full}}

软件开发计划

{{meta.doc_prefix}}{{meta.doc_ver_edit}}

（共 1 页）

{{org.developer}}

2026年 7月

批准 ______________   日期_____{{meta.approve_date}}__________

| 通用质量特性 | ------ | ------ |  |  |  | 订货方代表 | ------ | ------ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 | ------ | ------ |  |  |  | 审 定 | ------ | ------ |
| 标 审 |  | {{meta.approve_date}} |  |  |  | 售后服务 | ------ | ------ |
| 审 核 |  | {{meta.approve_date}} | 项目负责人 |  | {{meta.approve_date}} | 市 场 | ------ | ------ |
| 校 对 |  | {{meta.approve_date}} | 软件负责人 |  | {{meta.approve_date}} | 质 量 |  | {{meta.approve_date}} |
| 设 计 |  | {{meta.approve_date}} | 系统工程组 |  | {{meta.approve_date}} | 生 产 | ------ | ------ |
| 签 署 |  | 日期 | 签 署 |  | 日期 | 签 署 |  | 日 期 |
| 签 字 栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 文 件 分 发 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发放形式： 介质发放 网上发放 |  |  | 介质类型： 纸 质 磁 盘 光 盘 |  |  |
| 单 位 | 份 数 | 单 位 | 份 数 | 单 位 | 份 数 |
| 资 料 室 | 1 | 质 量 部 |  | 订货方代表 |  |
| 研 发 部 |  | 市 场 部 |  |  |  |
| 生 产 部 |  |  |  |  |  |

| 更 改 栏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更改单号 | 设计签字 | 校对签字 | 更改单号 | 设计签字 | 校对签字 |

目    录

1. 范围	6

1.1. 标识	6

1.2. 系统概述	6

1.2.1. 系统用途	6

1.2.2. 软件用途	6

1.2.3. 项目相关方	7

1.3. 文档概述	7

1.4. 与其他计划之间的关系	7

2. 引用文件	8

3. 策划背景概述	8

4. 软件开发活动的总体实施计划	8

4.1. 软件开发过程	8

4.1.1. 软件生存周期模型	8

4.1.2. 系统分析与设计阶段	9

4.1.3. 软件开发阶段	9

4.2. 软件开发总体计划	10

4.2.1. 软件开发方法	10

4.2.2. 软件产品标准	10

4.2.3. 可重用的软件产品	10

4.2.4. 关键需求的处理	11

4.2.5. 计算机硬件资源的利用	11

4.2.6. 决策理由的记录	11

4.2.7. 需方评审所需访问	11

5. 详细的软件开发活动实施计划	11

5.1. 项目策划和监控	11

5.1.1. 软件开发策划	11

5.1.2. 计划的监控	14

5.2. 软件开发环境建立	15

5.3. 系统需求分析	15

5.4. 系统设计	15

5.5. 软件需求分析	15

5.6. 软件设计	16

5.7. 软件实现和单元测试	16

5.7.1. 软件实现	16

5.7.2. 代码审查	16

5.7.3. 单元测试	16

5.8. 单元集成和测试	17

5.9. CSCI合格性测试	17

5.9.1 测试准备	17

5.9.2 测试执行	17

5.9.3 测试遵循的准则	17

5.9.4 测试结果处理	17

5.9.5 测试时间安排	17

5.9.6 测试人员安排	17

5.10. CSCI/HWCI 集成和测试	17

5.11. 系统合格性测试	17

5.12. 软件使用准备	18

5.13. 软件移交准备	18

5.14. 软件验收支持	18

5.15. 软件配置管理	18

5.15.1. 配置管理活动利益相关方	19

5.15.2. 配置库建立、权限控制和管理	19

5.15.3. 配置管理对象	20

5.15.4. 配置管理活动	22

5.15.5. 工具、技术和方法	23

5.15.6. 配置状态记实	23

5.15.7. 软件发行管理和交付	23

5.16. 软件产品评价	24

5.17. 软件质量保证	24

5.18. 纠正措施	24

5.19. 联合评审	25

5.20. 风险管理	25

5.21. 测量和分析	25

5.21.1. 软件测量项、测量目标和测量规格说明	25

5.21.2. 数据采集和存储	26

5.21.3. 测量分析工作安排	26

5.21.4. 验证与实施	27

5.22. 保密性	27

5.23. 分承制方管理	27

5.24. 与软件独立验证和确认(IV&V)机构的联系	28

5.25. 与相关开发方的协调	28

5.26. 项目过程的改进	28

5.27. 数据管理计划	28

5.28. 项目培训计划	28

5.28.1. 技能和培训需求	28

5.28.2. 培训计划	29

5.29. 需求管理计划	29

5.30. 未提及的其他活动	30

6. 进度表和活动网络图	30

7. 项目组织和资源	30

7.1. 项目组织	30

7.2. 项目资源	31

7.2.1. 人力资源	31

7.2.2. 软硬件资源	31

8. 注释	32

附录A  项目风险管理表	34

附录B 利益相关方参与计划表	36

附录C数据管理表	36

范围

标识

- 标识号：{{meta.project_id}}

- 软件名称：

{{sys.software_full}}             {{meta.project_id}}_0201

- 缩略语：

{{sys.short}}{{sys.software_full}}     {{sys.software_full}}

系统概述

系统用途

系统框图如下图所示（软件主要运行在下图的{{sys.short}}板上）。

图 1 {{sys.short}}系统框图

软件用途

{{sys.short}}板上需研发一个软件配置项（{{sys.software_full}}），主要完成采集电压信号，先将其转换为温度信息，再通过串口发送给VMC等的产品主功能。同时，为了实现IAP功能，需开发一个IAP下位机软件，实现通过串口升级主程序软件的功能。

三个软件及相关状态切换如下图所示。

图 2 软件状态切换图示

项目相关方

项目需方：{{org.customer_dept}}；

项目用户：{{org.customer_dept}}

项目开发方：{{org.dev_dept}}；

项目保障机构：{{org.maintainer}}；

项目当前运行现场：{{sys.short}}；

项目计划运行现场：{{sys.short}}。

文档概述

本文档适用于{{sys.short}}相关软件开发，用于规定软件开发的各项工作计划。对软件开发项目的各阶段主要工作，如：开发管理、软件工程、合格性测试、软件产品评价等软件开发过程进行安排，用文件的形式安排、指导软件研制工作，使软件开发工作在整个生存周期内总是处于有序、受控的状态。

与其他计划之间的关系

本计划是依据《{{sys.short}}{{sys.software_full}}研制任务书》的要求编制。

本计划是{{sys.short}}{{sys.software_full}}研制总计划，包含了软件配置管理计划和软件测量分析计划，软件质量保证计划是本计划的子计划，依据本计划分别进行编写。本计划与子计划构成项目的计划文档，根据软件开发计划的内容要求就其关注的方面进行详细阐述和制定具体规划。

引用文件

下列文件条款对于本文档的应用是必不可少的。凡是注日期或版次的引用文件，仅注日期或版次的版本适用于本文档，凡是不注日期或版次的引用文件，其最新版本（包括所有的更改）适用于本文档。

| GJB 438C 2021 | 军用软件开发文档通用要求 |
| --- | --- |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发要求 |
| GJB 439A-2013 | 军用软件质量保证通用要求 |
| GJB5235A-2021 | 军用软件配置管理 |
| GJB5236-2004 | 军用软件质量度量 |
| GJB6389-2008 | 军用软件评审 |
| Q/CEC R00～02 | 军用软件管理体系文件 |
| {{meta.project_id}}_SDTD_{{meta.sw_version_example}} | {{sys.name}}软件研制任务书 |

策划背景概述

本软件项目属{{sys.name}}，在2025年10月16日软件项目正式立项。《软件研制任务书》已经通过评审。软件交付前需参与系统联试，计划交付节点2025年12月18日。本软件的开发应遵循如下设计约束和需求：

- 本软件应按照GJB2786A-2009《军用软件开发通用要求》等标准执行；

- 软件文档应按照GJB438C-2021《军用软件开发通用文档要求》的要求编写；

- 本软件结项应在软件验收交付以后。

软件开发活动的总体实施计划

软件开发过程

软件生存周期模型

{{sys.name}}有{{sys.cfg_count}}个配置项：{{sys.cfg_items}}。

{{sys.short}}IAP下位机软件有初始化模块、RS422通信功能模块、IAP功能模块、FLASH读写模块，其中RS422通信功能模块与FLASH读写功能部分根据{{sys.software_full}}使用的芯片型号单独做了适配，RS422通讯模块根据{{sys.software_full}}的需求修改了通讯协议，FLASH读写功能部分根据{{sys.short}}较小的FLASH空间修改了FLASH分区的大小；{{sys.short}}软件有初始化功能模块、看门狗

裁剪原因和内容：本项目要求的开发周期短，为了保证软件研制进度，依据《软件生存周期选择指南》中“快速交付型”模型的裁剪、合并准则，对本项目管理类活动:周/双周例会裁剪掉，周/双周例会裁剪是因为本项目开发过程有五个阶段，每个阶段的时间都在周到双周范围内，因此将阶段会议与周/双周例会合并且双周任务分配可按照阶段进行分配，只召开阶段会议，作为项目的监控点。《软件配置管理计划》和《软件测量与分析计划》合并到《软件开发计划》中，不在单列。

系统分析与设计阶段

{{sys.software_full}}已按总体《{{sys.name}}设计开发计划》和软件生存周期模型的要求，进行系统分析与设计，制定系统运行方案，划分软硬件接口，制定软件研制任务书（{{ref.sdtd_doc_number}}）。

软件开发阶段

{{sys.software_full}}等级为一般软件，无关键/重要等级模块，软件开发阶段划分为软件项目策划、软件需求分析、软件设计实现、软件测试和验收结项5个阶段。具体阶段输出产品的安排如表1所示。

- 软件开发过程

| 阶段名称 | 主要工作产品 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 软件项目策划 | 软件开发计划 软件质量保证计划 | 开发计划内包含配置管理计划和测量分析计划 |
| 软件需求分析 | {{meta.project_id}}_0201软件需求规格说明 {{meta.project_id}}_0202软件需求规格说明 |  |
| 软件设计实现 | {{meta.project_id}}_0201软件设计说明 {{meta.project_id}}_0202软件设计说明 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件源代码 {{meta.project_id}}_0202软件源代码 |  |
|  | {{meta.project_id}}软件配置项测试计划 {{meta.project_id}}_0201软件配置项测试说明 {{meta.project_id}}_0202软件配置项测试说明 |  |
| 软件测试 | {{meta.project_id}}_0201软件配置项测试报告 {{meta.project_id}}_0202软件配置项测试报告 |  |
| 软件验收结项 | {{meta.project_id}}_0201软件产品规格说明 {{meta.project_id}}_0202软件产品规格说明 {{meta.project_id}}_0201软件版本说明 {{meta.project_id}}_0202软件版本说明 {{meta.project_id}}固件保障手册 {{meta.project_id}}软件用户手册 |  |
|  | {{meta.project_id}}软件研制工作总结 |  |

软件开发总体计划

软件开发方法

{{sys.software_full}}和{{sw.name_iap}}采用C语言进行开发，开发环境为Windows10操作系统下Stm32{{hw.ide_name}}编辑器、Keil 5编辑器和编译器；软件采用结构化程序设计方法进行设计，程序代码简洁、高效且易于维护。结合软件需求规格说明自顶层向下进行功能模块划分，逐步分解各个模块，对每个功能模块中的函数进行详细的算法设计，最后由软件实现人员在此基础上进行编码。

软件产品标准

软件产品标准如下所示。

| GB 9386-1988 | 计算机软件测试文件编制规范 |
| --- | --- |
| GJB 438C-2021 | 军用软件开发文档通用要求 |
| GJB 439A-2013 | 军用软件质量保证通用要求 |
| GJB 1091-1991 | 军用软件需求分析 |
| GJB 1268A-2004 | 军用软件验收要求 |
| GJB 2434A-2004 | 军用软件产品评价 |
| GJB 2786A-2009 | 军用软件开发通用要求 |
| GJB 5000B-2021 | 军用软件能力成熟度模型 |
| GJB 5234-2004 | 军用软件验证和确认 |
| GJB 5235A-2021 | 军用软件配置管理 |
| GJB/Z 102-1997 | 软件可靠性和安全性设计准则 |
| GJB/Z 141-2004 | 军用软件测试指南 |
| GJB/Z 142-2004 | 军用软件安全性分析指南 |
| GJB 2041-1994 | 军用软件接口设计要求 |
| GJB 6389-2008 | 军用软件评审 |

可重用的软件产品

采用可重用软件产品

工作量调整说明：本项目软件功能比较单一，无复杂逻辑和算法，主要需求明确，因此将需求阶段的比例下调到19%；虽然本项目没有难点，但控制输出的通道多，设计工作量大，因此设计阶段工作量比例调整到24%；在实现阶段，要完成代码实现和测试文档编写，因此将该阶段的工作量比例调整到29%；本项目研发周期短，但验收阶段的工作量是必不可少，因此将验收阶段工作量比例调整到6%。考虑到QA对工作产品审核以及过程审核的工作量，在估算的工作量上增加5个人日，即77+5=82（人日），82×8=656(人时)。进度表安排的工作量为655人时，两者基本一致。

开发可重用软件产品

本软件无共性模块，因此无开发可重用软件产品计划。

关键需求的处理

需求分析人员在编写《软件需求规格说明》时需在对应章节说明本项目的关键需求的内容，在项目监控的过程中对关键需求的实现要重点关注。

计算机硬件资源的利用

处理器采用ST系列单片机，型号为{{hw.mcu_model}}，系统采用外部8MHz晶体谐振器，工作频率108MHz，64K Byte Flash存储器，20KByte RAM，工作电压为3.3V。

决策理由的记录

应对项目过程数据进行记录与分析，以支持对项目过程的监控、跟踪和决策，因此需对项目过程进行测量与分析，主要内容如下：

a)制定项目测量计划，确定测量与分析的目标，规定测量项和分析技术；

b)在项目过程中执行数据的采集、存储、分析和报告，根据测量数据提供的各管结果，及时发现问题，做出有根据的决策，并采取适当的纠正措施。

c)通过对项目过程数据进行测量、记录和分析，可以帮助对项目过程进行客观评估，跟踪项目的实际绩效，为其他项目的策划与估计提供帮助。

需方评审所需访问

应按进度计划安排邀请需方参加项目过程中的评审，同时需要将评审后的问题修改跟踪情况告知需方和用户方。需方和用户方在必要时有权到开发方现场检查符合当前开发阶段要求的软件文档、产物及项目过程管理控制数据等，开发方应配合检查。

详细的软件开发活动实施计划

项目策划和监控

软件开发策划

软件估计工作主要包括本节描述的几个方面。

a)软件开发过程中，文档的规模估计见下表。

- {{sys.software_full}}文档规模估计及复用情况

{{table.doc_scale_reuse}}

b)代码规模估计见下表。

- {{sys.software_full}}代码规模估计

{{table.code_scale_est}}

c)软件实现阶段工作量和项目总工程工作量估计

参考软件估计理由假设表，本软件定义的相关估算系统，其中本项目参考组织资产库的文档模板进行编写，故对其生产效率如下表所示进行了相关调整。

- 软件实现阶段{{sys.software_full}}工作量估计系数选择表

| 序号 | 类别 | 系数 |
| --- | --- | --- |
|  | 开发工具系数 | 1.2 |
|  | 规模系数 | 1.08 |
|  | 代码生产率 | 12.8 行/人时 |
|  | 需求文档生产率 | 1页/人时 |
|  | 设计文档生产率 | 1页/人时 |
|  | 测试文档生产率 | 1页/人时 |
|  | 验收文档生产率 | 2页/人时 |

{{sys.software_full}}初始化模块由Stm32{{hw.ide_name}}软件配置自动生成，估计工作量4人时。参考体系估算规程，按照公式“代码行×开发工具系数×规模系数÷代码生产率”计算得出软件实现阶段工程工作量为：

{{sys.software_full}}：（497×1.2×1.08÷（12.5*8）+0.5）*8=55.53人时

因IAP下位机软件产品部件大部分重用R122的IAP下位机软件预计工作量为4人时，因此计算软件实现阶段工程工作量为：55.52+4=59.53人时

根据估算理由假设表定义，各个阶段工程工作量比例定义为：需求阶段18%，设计阶段24%，实现阶段28%，测试阶段22%，验收交付阶段8%。

故，项目总工程工作量为（实现阶段工程工作量÷实现阶段工程工作量占比）：

59.53÷28%≈212.6人时

d)各阶段工作量比例见下表。

根据之前项目运行的经验，对于小型项目，由于管理工作量比例较大，所以本项目工程工作量（含各种技术评审）与管理支持类工作量（项目监控、需求管理、配置管理、测量与分析）可按6：4分配原则。同时2个软件配置项可以合并管理类工作，按照{{sys.software_full}}管理工作量计算。

管理类总工作量为：  （59.53÷28%÷60%）×40%≈141.74人时。

项目工作量最终计算结果如下表所示。

- 各阶段工作量估计

{{table.schedule}}

计划的监控

从软件项目策划阶段开始，软件负责人按照阶段进行监控。对于与计划偏离的情况，应分析偏离的原因，控制造成偏差的因素，在后期工作中减小偏差；对监控项超出阈值的情况，进行原因分析并制定纠正措施，及时总结并作好记录，如果对项目总结点不影响，则合理调整阶段任务的安排，不做计划的修订；若无法保证项目总结点时，须与利益相关方沟通并达成一致后根据项目的实际情况及时调整计划。

（特别提示：本项目个人周报以任务分配表中的“工时记录”工作薄的形式每日进行填写）

监控阀值

项目监控阈值的设置见下表。

- 各监控项的监控阈值

| 监控项 | 描述 | 监控阈值 |
| --- | --- | --- |
| 进度 | 实际任务完成个数与计划完成任务个数的偏差 | 详细阈值请参见5.21.1测量分析章节 |
| 阶段 | 实际阶段进度与计划阶段进度的偏差 |  |
| 产品规模 | 产品的实际规模与计划规模的偏差 |  |
| 工作量 | 某一阶段实际总工作量与计划总工作量的偏差 |  |
| 需求 | 阶段需求变更次数/需求总数（百分比） |  |
| 评审缺陷 | 软件需求规格说明、软件设计说明平均每页文档的缺陷数 |  |
| 测试缺陷 | 软件测试中发现的平均每千行代码的缺陷数 |  |
| 不符合项 | 过程和工作产品的审查产生的不符合项 |  |

会议计划

本项目研制周期仅2个月，且每个阶段的时间都在周到双周范围内，故对周/双周例会进行了裁剪，具体项目会议计划见下表。

- 会议计划

{{table.meeting_plan}}

软件开发环境建立

软件开发人员在所使用的计算机上安装集成开发环境Keil 5和Stm32{{hw.ide_name}} {{meta.ide_version}}，根据配置管理要求在配置管理专用服务器上建立软件开发库（管理软件为SVN）；软件测试人员按照配置项测试计划要求准备测试软件和硬件环境；软件配置管理人员和公司配置管理组分别在配置管理专用服务器上建立受控库和产品库。

系统需求分析

软件项目组参与分析用户需求，协助系统工程组进行软硬件分配，合理划分软硬件功能。

系统设计

软件项目组协助系统工程组根据系统对软件的要求完成《软件研制任务书》的编制。

软件需求分析

软件负责人组织软件需求分析人员根据《软件研制任务书》和《软件开发计划》的要求对用户需求进行分析，完成《软件需求规格说明》的编制。

软件设计

软件负责人组织软件设计人员结合《软件需求规格说明书》设计软件的整体架构，把整个系统分解为模块并确定模块功能，确定每个功能模块的输入、转换和输出数据流，并考虑各方面数据接口、存储方式等，最后形成《软件设计说明》，为模块编程提供基础。

软件实现和单元测试

软件实现

软件实现人员按照选定软件开发工具，根据设计人员提供的软件设计要求文件的内容按照编码规范分模块进行编码。软件实现人员在完成每个模块的编写时，必须对自己的代码进行必要的自查、测试，然后纳入开发库管理。

软件采用C语言进行开发，开发环境为Windows10操作系统下Keil5、STM32{{hw.ide_name}}{{meta.ide_version}}编辑器和编译器。

代码审查

代码审查以代码检视的形式进行，在软件实现阶段完成。

代码检视准备

软件负责人从组织具备一定编程经验的人员成开展代码检视活动。

代码检视执行

代码检视成员执行代码检视。视情况可单独检视或集中检视。

代码检视遵循的准则

代码检视应根据所使用的语言和Q/CEC R02.12-2025《软件编码规范》检查代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性及代码的可读性。

代码检视结果处理

软件负责人收集代码检视参与人员的检视结果并组织讨论形成统一意见，对于未通过检视的内容录入《代码检视问题表》，待软件实现人员完成整改之后进行回归检视。

通过回归检视的代码纳入配置管理库。

代码审查人员安排

检视小组：{{role.author}}、{{role.requirement}}。

单元测试

此软件为一般软件，无关键和重要模块，不要求做单元测试。

单元集成和测试

本软件不做单元集成测试。

CSCI合格性测试

### 5.9.1 测试准备

软件测试人员制定《软件配置项测试计划》，进行测试环境就绪检查，从受控库中提取被测软件目标代码，烧写目标代码到目标机。

### 5.9.2 测试执行

软件开发人员和质量保证人员配合软件测试人员根据软件测试说明的要求对测试用例逐条进行测试，系统工程组对测试过程进行监督。

### 5.9.3 测试遵循的准则

- 软件的每个特性应至少被一个正常测试用例和一个异常测试用例所覆盖；

- 应在边界、异常状态或人为设定的运行条件下，测试软件的功能和性能；

- 应测试软件的安全性和数据访问的安全保密性；

- 应测试软件的全部存储量、输入/输出通道的吞吐能力和处理时间的余量；

- 应按软件设计文档的要求，对软件的功能、性能进行强度测试；

- 应测试设计中用于提高系统安全性和可靠性的方案，如容错、冗余，中断处理等。

### 5.9.4 测试结果处理

测试用例未通过时，软件测试人员需与软件实现人员进行沟通，进行问题确认，确认的文档或代码问题需制定整改措施，软件测试人员将确认的问题录入《软件测试问题报告单》；不属于文档或代码问题时，软件测试人员修订测试用例后重新测试。

软件负责人负责问题责任人，根据《软件测试问题报告单》整改措施修改代码或文档，修改后的代码或文档纳入受控库，软件测试人员对修改后的代码或文档进行回归测试。

### 5.9.5 测试时间安排

本次CSCI测试计划安排见进度表。

### 5.9.6 测试人员安排

测试人员：{{role.tester}}。

CSCI/HWCI 集成和测试

无。

系统合格性测试

本软件不做系统合格性测试。

软件使用准备

软件在完成CSCI合格性测试之后，发布产品基线，编制《软件版本说明》、《软件产品规格说明》、《固件保障手册》、《软件用户手册》。

软件移交准备

软件通过测试，验收通过后，向需方进行移交，移交的文档移交的软件产品应来源于软件产品库，有明确软件版本和状态标识；移交的软件文档应齐全，必要时，可对接收方进行培训。资料清单见下表。

- 软件移交清单

| 序号 | 资料名称 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件需求规格说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件需求规格说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件设计说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件设计说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件配置项测试说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件配置项测试说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件配置项测试报告 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件配置项测试报告 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件版本说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件版本说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件产品规格说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件产品规格说明 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}固件保障手册 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}软件用户手册 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件可执行代码 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件可执行代码 | 电子 |  |
|  | R122_0303软件可执行代码 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0201软件源文件 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}_0202软件源文件 | 电子 |  |
|  | {{meta.project_id}}软件研制工作总结 | 电子 |  |

软件验收支持

软件项目组总结软件研制过程中技术评审、软件测试过程中问题及归零情况，编制《软件研制工作总结》，准备好项目技术资料、评审资料、配置管理记录、质量保证记录，提交评审组进行验收。

软件配置管理

公司配置管理组/配置管理员按照公司配置管理的要求执行建库、入库、出库、变更、备份、配置审核等配置管理活动。软件交付前，提交软件配置清单给需方备案。

配置管理活动利益相关方

配置管理活动的利益相关方定义参见下表定义。

- 利益相关方

{{table.stakeholders}}

本项目配置管理活动角色人员定义如下表。

- 配置管理活动角色定义

| 项目组织 | 姓名 |
| --- | --- |
| 公司级软件配置控制委员会 | {{role.ccb}} |
| 公司配置管理组 | {{role.org_config_manager}} |
| 软件项目组成员 | 参见“7.2.1 人力资源” |

各组织、角色的职责和工作范围按照公司体系文件《配置管理过程》执行。

配置库建立、权限控制和管理

根据公司配置库管理要求，本项目建立三个软件配置管理库，详细信息如下表所示。

- 软件配置管理库

| 配置库 | 创建人角色 | 配置库路径 |
| --- | --- | --- |
| 开发库 | 软件配管人员 | {{cm.svn_trunk}} |
| 受控库 | 软件配管人员 | {{cm.svn_tags}} |
| 产品库 | 公司配置管理员 | {{cm.svn_branches}} |

软件配置管理库权限分配按照公司体系文件《软件配置库管理要求》中的“配置库权限分配表”执行，对应角色的责任人如5.15.1节定义。

配置项出入库和变更流程参照公司体系文件《软件配置项变更控制规程》执行。

配置管理对象

软件配置管理活动对象的详细列表及标识见下表。

（特别说明由于{{meta.project_id}}_0201软件的IAP功能需要R122_0303_DC_ V1.00软件配合故添加到了配置项列表及基线管理中）

- 软件产品列表

| 配置项名称 | 标识 | 是否配置项 | 受控时机 | 访问路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{sys.taskbook}} | {{ref.sdtd_doc_number}}.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/任务书 |
| 软件开发计划 | {{meta.project_id}}_SDP_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/项目计划 |
| 软件质量保证计划 | {{ref.sqap_doc_number}}.00 | 否 | 通过评审后一天内 |  |
| 软件需求规格说明 | {{meta.project_id}}_0201_SRS_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_SRS_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/需求文件 |
| 软件设计说明 | {{meta.project_id}}_0201_SDD_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_SDD_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/设计文件 |
| 软件源程序代码电子文档 | {{meta.project_id}}_0201_SC_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_SC_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /code/源程序 |
| 软件执行代码电子文档 | {{meta.project_id}}_0201_DC_ V1.00、{{meta.project_id}}_0202_DC_ V1.00、R122_0303_DC_ V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /code/可执行代码 |
| 软件配置项测试计划 | {{meta.project_id}}_CSTP_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/测试文件 |
| 软件配置项测试说明 | {{meta.project_id}}_0201_CSTD_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_CSTD_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/测试文件 |
| 软件配置项测试报告 | {{meta.project_id}}_0201_CSTR_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_CSTR_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/测试文件 |
| 软件产品规格说明 | {{meta.project_id}}_0201_SPS_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_SPS_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/验收文件 |
| 软件版本说明 | {{meta.project_id}}_0201_SVD_V1.00、{{meta.project_id}}_0202_SVD_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/验收文件 |
| 固件保障手册 | {{meta.project_id}}_FSM_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/验收文件 |
| 软件用户手册 | {{meta.project_id}}_SUM_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/验收文件 |
| 软件研制工作总结 | {{meta.project_id}}_SDSR_V1.00 | 是 | 通过评审后一天内 | /文档/工作总结 |
| 风险与机遇 | {{meta.project_id}}-PP-FG-xx | 否 | / | /项目管理/项目策划/风险与机遇 |
| 利益相关方参与表 | / | 否 | / | /项目管理/项目策划/利益相关方参与 |
| 软件估算表 | {{meta.project_id}}-PP-GH-01 | 否 | / | /项目管理/项目策划/软件估算 |
| 外部资源跟踪表 | {{meta.project_id}}-PP-WG-xx | 否 | / | /项目管理/项目策划/外部资源 |
| 启动会议纪要 | {{meta.project_id}}-PP-QD-01 | 否 | / | /项目管理/项目策划/项目启动 |
| 个人周报 任务分配表 | {{meta.project_id}}-PMC-ZRB-xx | 否 | / | /项目管理/项目监控/个人周报及任务分配表 |
| 阶段报告 | {{meta.project_id}}-RYZ-1-V1.00 | 否 | / | /项目管理/项目监控/阶段会议纪要 |
| 评审会议纪要 | {{meta.project_id}}-RSP-x | 否 | / | /项目管理/项目监控/评审会议纪要 |
| 问题跟踪汇总表 | {{meta.project_id}}-PMC-WB-xx | 否 | / | /项目管理/项目监控/问题跟踪汇总表 |
| 阶段会议纪要 | {{meta.project_id}}-PMC-HJ-xx | 否 | / | /项目管理/项目监控/阶段会议纪要 |
| 项目通告 | {{meta.project_id}}-QT-RX-xx | 否 | / | /项目管理/项目通告 |

软件基线列表参见下表。

- 基线列表

{{table.baselines}}

配置管理活动

配置管理活动遵照公司的《配置管理过程》执行。各个活动的计划如下表所示。

- 配置管理活动表

| 序号 | 配置管理活动 |  | 计划时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发布分配基线 |  | 软件需规评受控后1天内 | 软件配管人员 |
|  | 发布阶段配置状态报告、基线状态列表 |  | 各个阶段会议前1天 | 软件配管人员 |
|  | 编制阶段配置管理报告 |  | 各个阶段会议前1天 | 软件配管人员 |
|  | 编制结项配置管理报告 |  | 项目结项会议前1天 | 软件配管人员 |
|  | 发布产品基线 |  | 项目结项会议结束后1天内 | 公司配置管理员 |
|  | 执行软件产品出、入库（产品库、受控库） |  | 出、入库单和变更单签字前 | 受控库：软件配管人员 产品库：公司配置管理组 |
|  | 配置审核 | 物理配置审核 | 配置项入库前、基线发布前 |  |
|  |  | 功能配置审核 | 功能基线、分配基线、产品基线发布前 | 软件负责人、软件测试人员 |

工具、技术和方法

项目配置管理工具为SVN；备份时采用体系规定的方法一，实时备份；当出现异常情况需要恢复时，按照体系规定由公司配置管理组执行。

配置状态记实

配置状态报告建立和维护

a)	软件配置管理员建立受控库《配置状态报告》。

b)	《配置状态报告》应详细记录每个配置项名称、标识、版本、负责人、状态、访问路径、所属基线及版本、基线化日期、变更次数。

c)	配置项或者所属基线发生变化时，应更新《配置状态报告》。

基线状态列表建立和维护

a)	软件配置管理员/公司配置管理组分别建立受控库/产品库《基线状态列表》。

b)	《基线状态列表》应详细记录每个基线所属生命周期阶段、基线标识、基线包含的配置项及版本、基线发布时间；

c)	基线发生变化时，应更新《基线状态列表》。

配置管理报告

a)	软件配置管理员编写《配置管理报告》

b)	《配置管理报告》应详细描述软件配置管理情况、软件配置管理基本信息、项目组权限分配、配置项记录、变更记录、基线记录、入库记录、出库记录、审核记录、备份记录、测量。

配置状态报告、配置管理报告、基线状态列表发布：

a)	软件配置管理员在阶段会议时发送《配置状态报告》、《基线状态列表》给软件负责人，在会议上交流软件配置管理工作。

b)	结项前，软件配置管理员发送《配置管理报告》给软件负责人，公司配置管理组发送产品库《基线状态列表》给软件负责人，在会议上交流软件配置管理工作。

软件发行管理和交付

公司配置管理组/软件配置管理员依据《物理配置审核检查单》进行产品库/受控库物理配置审核；软件负责人、软件测试人员依据《功能配置审核检查单》执行功能配置审核；公司配置管理组/软件质量保证人员依据《配置管理审核检查单》进行检查，并跟踪问题归零。

物理审核通过后，公司配置管理组按《软件产品发布申请单》在产品库中建立软件发布目录——产品库/{{sys.software_full}}/软件产品发布，并发布软件产品——软件产品规格说明、软件版本说明、固件保障手册（或软件用户手册）、软件源代码、可执行代码，将上述软件配置项打包发送到公司资料室归档。

软件产品评价

软件产品评价分阶段按下表所示进行。

- 软件产品评价进度表

| 项目阶段 | 工作产品 | 评审类型 | 评审时间 | 记录形式 | 主要参加人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件项目计划 | 软件项目计划 | 管理评审 | 阶段结束前3天内 | 评审报告 | 系统工程组、软件项目组、质量保证组 |
| 软件需求分析 | 软件需求规格说明 | 技术评审 | 阶段结束前3天内 | 评审报告 | 系统工程组、软件项目组、质量保证组 |
| 软件设计 实现 | 软件设计说明 | 技术评审 | 编制完成后3天内 | 评审报告 | 系统工程组、软件项目组、质量保证组 |
|  | 软件源代码 | 代码检视 | 阶段结束前1天内 | 代码检视问题表 | 代码检视小组 |
| 软件测试 | 软件测试报告 | 技术评审 | 阶段结束前3天内 | 评审报告 | 系统工程组、软件项目组、质量保证组 |
| 软件验收 | 软件产品规格说明 | 技术评审 | 阶段结束前2天内 | 评审报告 | 系统工程组、软件项目组、质量保证组 |
|  | 软件版本说明 | 技术评审 |  |  |  |
|  | 固件保障手册 | 技术评审 |  |  |  |
|  | 软件研制工作总结 | 技术评审 |  | 评审报告 |  |

软件质量保证

为提高软件产品质量，确保项目软件验收一次通过。软件质量目标见“5.1.2.1监控阀值”章节。

软件质量保证人员根据软件开发计划中提出的质量目标制定《软件质量保证计划》，提交需方进行会签。软件项目组配合软件质量保证人员对软件开发的过程和工作产品进行审核。

《软件质量保证计划》和内部审查报告提交需方备案。

纠正措施

- 对于QA检查中发现的问题，双方协商解决，有疑点协商未果的按照QA不符合项处理流程解决。

- 对于软件测试中发现的问题，执行审批手续后进行更改，更改之后进行回归测试以确定所发现问题是否得到了解决。

- 对于开发过程中偏离软件开发计划的问题，根据测量分析结果确定是否超出规定阈值，若超出阈值则需更改软件开发计划。

联合评审

在《软件研制任务书》中对联合评审无要求，故在软件开发过程中不进行联合评审。

风险管理

软件负责人在项目策划阶段组织软件项目组人员对项目风险进行识别和分析，制定减缓或应急措施，制定风险责任人，填写《风险管理表》；在阶段会议处跟踪已识别风险及减缓措施的实施情况，识别新的风险并更新《风险管理表》。

测量和分析

本章节适用于{{sys.software_full}}的测量分析，为项目监控提供依据，使软件开发工作在整个生存周期内总是处于有序的状态。

软件测量项、测量目标和测量规格说明

本项目测量项的裁剪、导出测量项的阈值定义情况如下表所示。

- 测量项裁剪情况及阈值定义

| 测量项 | 基本测量项 | 单位 | 导出测量项 | 阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进度 | 计划完成任务数 | 个 | 完成任务数 | 0 |
|  | 实际完成任务数 | 个 |  |  |
| 阶段偏差 | 阶段计划起止日 | 日期 | 阶段结束偏差 | 20% |
|  | 阶段实际起止日 | 日期 |  |  |
|  | 阶段计划持续时间 | 天 |  |  |
| 工作量 | 工作量 | 人时 | 阶段实际工作量 | -- |
|  | 阶段计划工作量 | 人时 | 阶段工作量偏差 | 30% |
| 需求变化 | 各阶段增加、删除、修改需求条数 | 个 | 阶段需求变更数 | -- |
|  |  |  | 需求总数 | -- |
|  |  |  | 需求变更率 | 20% |
| 产品规模 | 工作产品实际规模 | 页/行 | 规模偏差 | 30% |
|  | 工作产品估计规模 | 页/行 |  |  |
| 评审缺陷 | 评审缺陷数 | 个 | 评审缺陷分布 | -- |
|  |  |  | 评审缺陷密度 | 文档：2%~50% |
| 测试缺陷 | 测试缺陷数 | 个 | 严重缺陷密度 | 关键缺陷：0 测试缺陷：0.1%~0.25% |  |
|  |  |  | 测试缺陷分布 | -- |
| 不符合项 | 不符合项数 | 个 | 不符合项未关闭率 | 0 |
|  |  |  | 过程不符合项分布 | -- |
|  |  |  | 工作产品不符合项分布 | -- |
| 生产效率 | 代码实际行数 | 行 | 生产效率 | -- |
|  | 代码编写工作量 | 人日 |  |  |
|  | 文档实际页数 | 页 |  |  |
|  | 文档编写实际工作量 | 人时 |  |  |
| 代码重用 | 重用代码行数 | 行 | 代码重用率 | -- |
|  | 代码实际总行数 |  |  |  |

各个测量项的测量目标、测量规格说明、采集/导出方法和时机、计算公式、分析准则等，与公司体系要求保持一致，详细可参见公司体系文件《软件测量与绩效管理规格说明书》。

数据采集和存储

测量数据的采集和存储工作安排如下：

a)采集的测量数据填写到测量分析报告的相应测量项中，以Excel电子表格方式存储，上传到配置管理规划的测量数据服务器上。

b)软件测量分析人员对数据进行检查，填写测量数据验证表，确保数据的准确、及时、完备、完整。

测量分析工作安排

人员和职责安排

测量分析工作的采集人为软件测量分析人员，验证人为软件质量人员。各个角色在测量分析工作中的职责定义见下表。详细人员安排请参考“7.2.1 人力资源”。

- 测量分析工作职责定义

| 项目组角色 | 测量分析工作职责 |
| --- | --- |
| 软件负责人 | 提供测量数据，对测量数据进行分析和监控并与利益相关方交流测量分析数据。 |
| 测量分析人员 | 提供测量数据，采集验证分析测量数据并形成报告。 |
| 配置管理人员 | 提供测量数据，与测量分析相关的配置管理。 |
| QA | 提供测量数据，提供过程与产品质量保证相关测量数据并交流。 |
| EPG组 | 提供测量数据； EPG组在各阶段会议和结项时参与测量分析报告的评审，评价工作产品和提供指导。 |
| 其他软件项目组人员 | 提供测量数据并交流。 |

测量分析活动

测量分析工作的活动如下：

- 软件测量分析人员采集测量数据，并填写到测量分析报告的相应测量项中，以Excel电子表格方式存储，上传到配置管理分配的测试分析数据服务器上。数据采集计划如下表所示。

- 测量分析数据采集计划

| 软件项目名称 | 生成时机 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| {{sys.short}}{{sys.software_full}} | 阶段会议 | 阶段会议前1天内 | 规划的每个软件阶段 |
|  | 软件项目结项 | 结项会议前1天内 |  |

b)软件测量分析人员对数据进行检查，填写测量数据验证表，确保数据的准确、及时、完备、完整。

c)软件测量分析人员对数据进行分析、交流并生成报告。

d)软件负责人与软件测量分析人员分析测量目标是否达到，并对于处于偏差超阈值或偏差在阈值范围内但偏差较大的情况进行原因分析及建议。

e)在阶段会议软件项目负责人组织利益相关方对测量数据和初始分析结果进行沟通。

f)软件测量分析人员在结项时编制《软件测量与分析报告》，总结研制周期内测量与分析工作。

验证与实施

- 软件负责人在阶段、软件项目结项前对生成的《软件测量分析报告》进行检查，监督软件测量与分析过程。

- 软件质量保证人员按照《{{sys.software_full}}软件质量保证计划》（文件编号：{{meta.project_id}}_SQAP_V1.00）客观评价软件测量与分析过程及产生的工作产品的规范性，并确保不符合项得到处理。

- 测量分析组在各开发阶段和结项时对生成的《软件测量分析报告》进行检查。

保密性

本项目软件为嵌入式软件，随整机交付。软件文档在进行传递时，所采用的方式、手段级工具等都应符合有关保密规定。

分承制方管理

无分承制方。

与软件独立验证和确认(IV&V)机构的联系

无验证和确认机构。

与相关开发方的协调

利益相关方参与计划应标识软件开发阶段软件利益相关方应参加的活动、各活动应参加的利益相关方，参见“附录B利益相关方参与表”。

在项目开展过程中，跟踪利益相关方参与时间、利益相关方和软件项目组之间重要承诺，在软件周报中记录利益相关方参与情况。

项目过程的改进

在软件开发的过程中对各阶段产生的数据或工作产品进行整理，总结出项目优秀实践，纳入组织过程资产库。项目结束时，通过对项目进度、阶段偏差、产品规模、工作量、质量缺陷等测量项的汇总和整理分析，总结出本次项目的经验教训，对以后的项目开发过程进行改进。

数据管理计划

数据管理内容包括纳入配置管理以外的数据，包括软件开发过程中产生的表单和报告（如个人周报、阶段报告等）。采用电子文档形式保存。软件项目组成员妥善保存好所负责表单和报告。

软件研制过程中的各种内容、各种形式(电子/纸质)的信息、资料、文档都要纳入数据管理计划。纸质资料对应的电子文档也纳入数据管理（若有）。

在项目开发的过程中，软件负责人按数据管理计划的要求进行数据收集、记录和跟踪，并将电子文档归档到开发库。

项目数据管理参见配置管理计划。项目数据管理资料清单见附录C。

项目培训计划

技能和培训需求

技能培训需求如下表所示（具体人员请参见“7.2.1 人力资源”）。

- 技能培训需求表

| 序号 | 角色 | 项目所需技能 | 现有人员的掌握情况 | 是否需要培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软件负责人 | 3年以上嵌入式应用软件类软件开发经验； 熟悉GJB5000B运行流程。 | 满足 | 否 |
|  | 软件需求人员 | 3年以上嵌入式软件类软件需求分析经验； 有按照GJB438 C编写需求的经验； 了解C语言及编程方法。 | 满足 | 否 |
|  | 软件设计人员 | 3年以上嵌入式软件类软件设计经验； 有按照GJB438C编写设计文档的经验； 熟悉公司编码规范。 | 满足 | 否 |
|  | 软件实现人员 | 熟悉C语言嵌入式软件编程流程方式，精通Keil和Stm32{{hw.ide_name}} 嵌入式软件开发编译环境； 掌握公司编码规范。 | 满足 | 否 |
|  | 软件测试人员 | 3年以上嵌入式应用软件类软件测试经验；熟悉测试文档的编写规范。 | 满足 | 否 |
|  | 配置管理人员 | 熟悉配置管理软件和配置管理制度和流程，具有GJB5000B软件配置管理经验。 | 满足 | 否 |
|  | 质量保证人员 | 熟悉GJB5000B运行QA的工作内容。 | 满足 | 否 |

培训计划

根据技能和培训需求表所示，暂不需要培训。

需求管理计划

项目软件需求管理由软件负责人负责，需求管理工具及环境使用Office2010。需求管理主要有参与《软件研制任务书》的评审、评审《软件需求规格说明》、需求变更影响分析、需求变更控制、管理《需求跟踪矩阵》和《需求状态表》等。需求管理详细说明见下表。

- 需求管理表

| 角色 | 职责 | 频度/触发事件 |
| --- | --- | --- |
| 软件负责人 | a)组织软件需求人员进行需求分析 | 项目策划结束后 |
|  | b)组织对《软件需求规格说明》的评审 | 需规编写完成后 |
|  | c)组织需求变更影响分析，填写软件需求规格说明《变更申请单》 | 发生需求变更后 |
|  | d)建立、维护《需求状态表》和《问题跟踪汇总表》 | 需求结束后建立； 按阶段更新 |
|  | e)识别、处理需求一致性的问题，管理《需求跟踪矩阵》 | 相应技术评审前 |
| 软件需求人员 | a)分析需求，编制《软件需求规格说明》，并参加评审 | 需求阶段结束前 |
|  | b)建立初始《需求跟踪矩阵》，填写矩阵的“软件研制任务书”、“软件需求规格说明”栏 | 策划阶段结束时建立初始矩阵，随软件需求规格说明一起提交 |
|  | c)参与需求变更分析，实施《软件需求规格说明》的变更 | 发生需求变更后 |
| 软件设计人员 | a)参加《软件需求规格说明》的评审 | 评审会 |
|  | b)填写矩阵的“软件设计说明”栏 | 设计评审前随软件设计说明一起提交 |
|  | c)参与需求变更分析，实施《软件设计说明》的变更 | 变更分析 |
| 软件实现人员 | a)填写矩阵的“软件实现”栏 | 实现阶段结束前随软件代码一起提交 |
|  | b)参加需求评审 | 评审会 |
|  | c)参与需求变更分析参与需求变更分析，实施软件代码的变更 | 变更分析 |
| 软件测试人员 | a)填写矩阵的“软件测试”栏 | 相应测试评审前随软件测试报告一起提交 |
|  | b)参加需求评审 | 评审会 |
|  | c)参与需求变更分析参与需求变更分析，实施《软件配置项测试说明》的变更 | 变更分析 |

未提及的其他活动

无其他活动。

进度表和活动网络图

本项目主要活动进度见下表。

- 软件进度表

{{table.schedule_phases}}

各个阶段详细进度和活动安排请参见《软件进度表》（各个阶段启动前进行纠正和细化进度表，并纳入软件配置管理）。

项目组织和资源

项目组织

项目采用的组织机构如下表所示。

- 组织机构表

{{table.org_chart}}

项目资源

人力资源

- 人力资源表

{{table.human_resource}}

软硬件资源

硬件环境资源如下表所示。软件环境资源见下表。

- 硬件环境资源表

{{table.hw_env_res}}

- 软件环境资源表

{{table.sw_env_res}}

外部资源跟踪表会对项目资源按照阶段进行跟踪，所有资源均为本项目使用，不会出现其他项目调配使用的情况，当前外部资源识别充分跟踪到位后，无需再次跟踪

注释

CSCI       计算机软件配置项。

HWCI      硬件配置项。

- 附录A  项目风险管理表

{{table.risks}}

- 附录B 利益相关方参与计划表

{{table.stakeholder_plan}}

- 附录C数据管理表

{{table.data_mgmt}}